## Fases
fase | fecha_inicio | fecha_fin
Fase 1 – Arranque y coordinación | 2025-09-01 | 2025-09-03
Fase 2 – Redacción | 2025-09-04 | 2025-10-30
Fase 3 – Revisión y corrección de estilo | 2025-11-01 | 2025-11-07
Fase 4 – Entrega de borrador (editorial) | 2025-11-08 | 2025-12-15
Fase 5 – Diagramación | 2026-01-01 | 2026-02-28

## Capitulos
capitulo | titulo_capitulo | autor_principal | coautor | fecha_inicio | fecha_fin | avance_global | comentarios_global
Cap 1 | Conceptos básicos de estadística | Daniel Román | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 2 | Variables y escalas de medición | Daniel Román | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 3 | Medidas de tendencia central y dispersión | Daniel Román | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 4 | Representación gráfica | Daniel Román | Gael Velásquez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 5 | Fundamentos del muestreo | Víctor Barreto | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 6 | Distribuciones de probabilidad | Víctor Barreto | Edgar Sansores | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 7 | Distribución normal y sus aplicaciones | Víctor Barreto | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 8 | Estimación de parámetros | Víctor Barreto | Jesús Reyes | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 9 | Pruebas de hipótesis: fundamentos | Migdalia Viez | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 10 | Pruebas para medias | Francisco Cedeño | Yoskira Cordero | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 11 | ANOVA |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 12 | Pruebas no paramétricas | Migdalia Viez | Gael Velásquez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 13 | Correlación | Yoskira Cordero | Francisco Cedeño | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 14 | Regresión lineal simple | Jetro López | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 15 | Regresión múltiple | Víctor Barreto | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 16 | Diagnóstico y validación de modelos | Víctor Barreto | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 17 | Fundamentos del análisis multivariado | Andrés Galvis | Edgar Sansores | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 18 | Modelos de ecuaciones estructurales (SEM) | Migdalia Viez | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 19 | SmartPLS: uso y aplicaciones |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 20 | Interpretación de resultados en PLS-SEM | Edgar Sansores | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 21 | Introducción a las series de tiempo | Ricardo Santa | Jesús Reyes | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 22 | Métodos de suavizamiento | Gael Velásquez | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 23 | Modelos ARIMA y Box–Jenkins | Andrés Galvis | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 24 | Aplicaciones prácticas de pronósticos | Gael Velásquez + Renato Barzola | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 25 | Análisis con R | Ricardo Santa |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 26 | Análisis con Python | Renato Barzola | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 27 | Análisis con SPSS |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 28 | Análisis con Excel |  |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 29 | Aplicaciones en educación superior | Jesús Reyes | Diana Emilce Barrera | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 30 | Aplicaciones en negocios y empresas | Jetro López | Luis Maguiña | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 31 | Aplicaciones en políticas públicas | Diana Emilce Barrera + José Carlos Rodríguez |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 32 | Tendencias futuras de la estadística aplicada | Mario Gómez + Luis Maguiña |  | 2025-09-04 | 2025-10-30

## Subcapitulos
capitulo | subcapitulo | titulo_subcapitulo | autor | fecha_inicio | fecha_fin | avance | comentarios
Cap 1 | 1.1 | Introducción y contexto teórico | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 1 | 1.2 | Desarrollo del contenido principal | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 1 | 1.3 | Conclusiones y referencias | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 2 | 2.1 | Introducción y contexto teórico | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 2 | 2.2 | Desarrollo del contenido principal | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 2 | 2.3 | Conclusiones y referencias | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 3 | 3.1 | Introducción y contexto teórico | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 3 | 3.2 | Desarrollo del contenido principal | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 3 | 3.3 | Conclusiones y referencias | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 4 | 4.1 | Introducción y contexto teórico | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 4 | 4.2 | Desarrollo del contenido principal | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 4 | 4.3 | Conclusiones y referencias | Daniel Román | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 5 | 5.1 | Introducción y contexto teórico | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 5 | 5.2 | Desarrollo del contenido principal | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 5 | 5.3 | Conclusiones y referencias | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 6 | 6.1 | Introducción y contexto teórico | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 6 | 6.2 | Desarrollo del contenido principal | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 6 | 6.3 | Conclusiones y referencias | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 7 | 7.1 | Introducción y contexto teórico | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 7 | 7.2 | Desarrollo del contenido principal | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 7 | 7.3 | Conclusiones y referencias | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 8 | 8.1 | Introducción y contexto teórico | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 8 | 8.2 | Desarrollo del contenido principal | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 8 | 8.3 | Conclusiones y referencias | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 9 | 9.1 | Introducción y contexto teórico | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 9 | 9.2 | Desarrollo del contenido principal | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 9 | 9.3 | Conclusiones y referencias | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 10 | 10.1 | Introducción y contexto teórico | Francisco Cedeño | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 10 | 10.2 | Desarrollo del contenido principal | Francisco Cedeño | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 10 | 10.3 | Conclusiones y referencias | Francisco Cedeño | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 11 | 11.1 | Introducción y contexto teórico |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 11 | 11.2 | Desarrollo del contenido principal |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 11 | 11.3 | Conclusiones y referencias |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 12 | 12.1 | Introducción y contexto teórico | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 12 | 12.2 | Desarrollo del contenido principal | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 12 | 12.3 | Conclusiones y referencias | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 13 | 13.1 | Introducción y contexto teórico | Yoskira Cordero | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 13 | 13.2 | Desarrollo del contenido principal | Yoskira Cordero | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 13 | 13.3 | Conclusiones y referencias | Yoskira Cordero | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 14 | 14.1 | Introducción y contexto teórico | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 14 | 14.2 | Desarrollo del contenido principal | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 14 | 14.3 | Conclusiones y referencias | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 15 | 15.1 | Introducción y contexto teórico | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 15 | 15.2 | Desarrollo del contenido principal | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 15 | 15.3 | Conclusiones y referencias | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 16 | 16.1 | Introducción y contexto teórico | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 16 | 16.2 | Desarrollo del contenido principal | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 16 | 16.3 | Conclusiones y referencias | Víctor Barreto | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 17 | 17.1 | Introducción y contexto teórico | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 17 | 17.2 | Desarrollo del contenido principal | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 17 | 17.3 | Conclusiones y referencias | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 18 | 18.1 | Introducción y contexto teórico | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 18 | 18.2 | Desarrollo del contenido principal | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 18 | 18.3 | Conclusiones y referencias | Migdalia Viez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 19 | 19.1 | Introducción y contexto teórico |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 19 | 19.2 | Desarrollo del contenido principal |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 19 | 19.3 | Conclusiones y referencias |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 20 | 20.1 | Introducción y contexto teórico | Edgar Sansores | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 20 | 20.2 | Desarrollo del contenido principal | Edgar Sansores | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 20 | 20.3 | Conclusiones y referencias | Edgar Sansores | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 21 | 21.1 | Introducción y contexto teórico | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 21 | 21.2 | Desarrollo del contenido principal | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 21 | 21.3 | Conclusiones y referencias | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 22 | 22.1 | Introducción y contexto teórico | Gael Velásquez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 22 | 22.2 | Desarrollo del contenido principal | Gael Velásquez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 22 | 22.3 | Conclusiones y referencias | Gael Velásquez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 23 | 23.1 | Introducción y contexto teórico | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 23 | 23.2 | Desarrollo del contenido principal | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 23 | 23.3 | Conclusiones y referencias | Andrés Galvis | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 24 | 24.1 | Introducción y contexto teórico | Gael Velásquez + Renato Barzola | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 24 | 24.2 | Desarrollo del contenido principal | Gael Velásquez + Renato Barzola | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 24 | 24.3 | Conclusiones y referencias | Gael Velásquez + Renato Barzola | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 25 | 25.1 | Introducción y contexto teórico | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 25 | 25.2 | Desarrollo del contenido principal | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 25 | 25.3 | Conclusiones y referencias | Ricardo Santa | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 26 | 26.1 | Introducción y contexto teórico | Renato Barzola | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 26 | 26.2 | Desarrollo del contenido principal | Renato Barzola | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 26 | 26.3 | Conclusiones y referencias | Renato Barzola | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 27 | 27.1 | Introducción y contexto teórico |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 27 | 27.2 | Desarrollo del contenido principal |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 27 | 27.3 | Conclusiones y referencias |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 28 | 28.1 | Introducción y contexto teórico |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 28 | 28.2 | Desarrollo del contenido principal |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 28 | 28.3 | Conclusiones y referencias |  | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 29 | 29.1 | Introducción y contexto teórico | Jesús Reyes | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 29 | 29.2 | Desarrollo del contenido principal | Jesús Reyes | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 29 | 29.3 | Conclusiones y referencias | Jesús Reyes | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 30 | 30.1 | Introducción y contexto teórico | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 30 | 30.2 | Desarrollo del contenido principal | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 30 | 30.3 | Conclusiones y referencias | Jetro López | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 31 | 31.1 | Introducción y contexto teórico | Diana Emilce Barrera + José Carlos Rodríguez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 31 | 31.2 | Desarrollo del contenido principal | Diana Emilce Barrera + José Carlos Rodríguez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 31 | 31.3 | Conclusiones y referencias | Diana Emilce Barrera + José Carlos Rodríguez | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 32 | 32.1 | Introducción y contexto teórico | Mario Gómez + Luis Maguiña | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 32 | 32.2 | Desarrollo del contenido principal | Mario Gómez + Luis Maguiña | 2025-09-04 | 2025-10-30
Cap 32 | 32.3 | Conclusiones y referencias | Mario Gómez + Luis Maguiña | 2025-09-04 | 2025-10-30